# STANDAR PENCAPAIAN DAN RENCANA VALIDASI

SDT Linkage — Multimedia In-Car Connectivity

Parent Platform: Multimedia HMI — Jetson Orin Nano

Ruang Lingkup: Face Recognition, Drowsiness Detection, Pothole Detection, Smart Fragrance, DocuMedia, Voice Command, Customer Acceptance, dan Persiapan HKI

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: 6 Agustus 2026

Status: Draft Standar Internal untuk Eksekusi dan Persetujuan

Acuan: Requirement Multimedia SDT Linkage — Fase 4 dan Fase 5

## Kontrol Dokumen

| Elemen | Isi |
| --- | --- |
| Nama dokumen | Standar Pencapaian dan Rencana Validasi SDT Linkage — Multimedia In-Car Connectivity |
| Tujuan | Menentukan pekerjaan, metode uji, bukti, serta kriteria PASS/FAIL agar target SDT Linkage dapat ditutup secara objektif. |
| Pemilik dokumen | Project Lead Multimedia / SDT Linkage |
| Baseline software saat penyusunan | Branch SDT_Proposal_Linkage; referensi lokal e119e62. Baseline resmi harus dibekukan kembali sebelum pengujian formal. |
| Sumber requirement | Proposal Litbang TMMIN — In-Car Connectivity, Tabel 5.1 serta Fase 5 Persiapan HKI. |
| Sifat standar | Usulan standar penerimaan internal. Angka tambahan yang tidak disebut dalam proposal wajib disetujui stakeholder sebelum pengujian formal. |

## Daftar Isi Ringkas

| 1 | Tujuan, prinsip, dan Definition of Done |
| --- | --- |
| 2 | Baseline kesiapan project saat ini |
| 3 | Peran, tata kelola, dan aturan pengujian |
| 4 | Standar penerimaan 11 requirement |
| 5 | Standar data, perhitungan metrik, dan severity defect |
| 6 | Rencana eksekusi dan urutan pekerjaan |
| 7 | Struktur evidence dan checklist master |
| 8 | Persiapan HKI dan diseminasi |
| Lampiran | Template data uji, laporan, dan sign-off |

Catatan penting: Dokumen requirement yang tersedia hanya memuat halaman 30–32 dari proposal 50 halaman. Standar ini mencakup target evaluasi yang terlihat pada cuplikan tersebut. Interface, kebutuhan fungsional, safety requirement, dan constraint lain pada halaman yang tidak tersedia harus ditambahkan bila proposal lengkap diterima.

1. Tujuan, Prinsip, dan Definition of Done

### 1.1 Tujuan

Dokumen ini menjawab pertanyaan “apa saja yang harus dilakukan agar project Multimedia dapat dinyatakan mencapai SDT Linkage”. Standar tidak hanya memeriksa keberadaan kode, tetapi juga membuktikan bahwa sistem bekerja pada pengguna, kendaraan/simulator, perangkat keras, jaringan, dan kondisi uji yang disyaratkan.

### 1.2 Prinsip wajib

- Coverage bukan accuracy. Coverage 100% membuktikan jalur kode telah dieksekusi oleh test, bukan membuktikan 100% prediksi nyata benar.

- Setiap target harus memiliki ground truth. Expected result ditetapkan sebelum membaca hasil prediksi sistem.

- Data mentah tidak boleh diubah setelah pengujian. Koreksi dilakukan sebagai versi baru dengan alasan dan riwayat perubahan.

- Subjek uji harus memiliki consent. Foto wajah, video kabin, suara, dan data lokasi diperlakukan sebagai data sensitif.

- Pengujian kantuk hanya melalui simulasi aman. Tidak boleh meminta pengemudi benar-benar mengantuk saat kendaraan berjalan di jalan umum.

- PASS harus dapat direproduksi. Commit, konfigurasi, perangkat, dataset, dan langkah uji harus tercatat.

- Tidak ada defect kritis terbuka. Crash, salah identitas, kegagalan peringatan keselamatan, atau aktuator tidak dapat dimatikan menggagalkan release.

### 1.3 Definition of Done tingkat project

SDT Linkage dinyatakan tercapai hanya jika semua kondisi berikut dipenuhi:

| No. | Kondisi penutupan | Bukti wajib |
| --- | --- | --- |
| 1 | Semua 11 requirement memiliki test protocol yang disetujui. | Dokumen protokol bertanda tangan Project Lead dan QA. |
| 2 | Target kuantitatif proposal terpenuhi. | Raw data, kalkulasi, confusion matrix, dan test report. |
| 3 | Seluruh integrasi hardware-software yang relevan lulus. | Log, foto/video, serial/MQTT/TCP capture, dan checklist hardware. |
| 4 | Customer acceptance minimal 80% dari minimal 50 responden. | Form, data anonim, rekap, dan metode sampling. |
| 5 | Tidak ada defect Severity 1 atau Severity 2 yang terbuka. | Defect register dan hasil regression test. |
| 6 | Release dapat dipasang ulang dari repository dan dokumentasi. | Tag release, checksum, installation guide, dan smoke-test record. |
| 7 | Dokumen HKI, lisensi pihak ketiga, dan bukti diseminasi lengkap. | HKI package, license inventory, materi, daftar hadir, dan submission receipt. |

Larangan klaim: Dilarang menulis “akurasi 100%” hanya berdasarkan statement/branch coverage. Klaim akurasi harus berasal dari sampel nyata berlabel dan rumus yang dijelaskan pada Bagian 5.

## 2. Baseline Kesiapan Project Saat Ini

Baseline berikut diperoleh dari inspeksi repository dan quality gate yang dijalankan pada 6 Agustus 2026.

| Area | Bukti software saat ini | Hasil otomatis | Arti terhadap requirement |
| --- | --- | --- | --- |
| Face, identity, drowsiness, mood | Enrollment, embedding/LBPH, identity stabilizer, EAR/MAR, kalibrasi, closed-eye, yawn, mood smoothing. | 45/45 test lulus; 1009/1009 statement (100%). | Fondasi siap diuji nyata; accuracy, false-alarm, dan miss-rate belum terbukti. |
| Pothole, maps, ESP32 protocol | Klasifikasi normal/bumper/pothole, GPS/IMU telemetry, API, route dan hazard map. | 41 test lulus; 231/231 line target; native ESP32 line/branch 100%; firmware build sukses. | Algoritma dan build stabil; akurasi real-world ≥85% belum terbukti. |
| Firmware ESP32 | BNO055, GPS, Wi-Fi, serial USB, POST VPS, captive setup portal. | RAM 15%; flash 76,6% pada build saat review. | Siap pilot hardware; perlu logging dan ground-truth lapangan. |
| Smart Fragrance | Perintah MQTT, payload motor, speed, auto/manual, trigger dari dialog drowsiness. | Unit test payload tersedia. | Perlu tes aktuator nyata, latensi, auto-off, dan survei preferensi. |
| DocuMedia | 13 aset video lokal, pemetaan SOP, overlay video dan kontrol playback. | Parser action dan transport command telah diuji. | Perlu usability dan comprehension test pengguna. |
| Voice / Group D linkage | TCP RJ45 newline-delimited JSON port 5050, SOP/music/avatar handler dan ACK. | Dispatch, reconnect, invalid JSON, dan ordering telah diuji. | Sisi HMI siap; ReSpeaker dan Raspberry Pi 5 harus diuji end-to-end. |

Kesimpulan baseline: Implementasi software utama sudah tersedia. Pekerjaan terbesar berikutnya adalah validasi formal, instrumentasi logging, integrasi perangkat nyata, survei, dan evidence management.

3. Peran, Tata Kelola, dan Aturan Pengujian

### 3.1 Peran minimum

| Peran | Tanggung jawab |
| --- | --- |
| Project Lead Multimedia | Membekukan scope, menyetujui protokol, mengelola jadwal, dan menerima hasil akhir. |
| QA / Test Lead | Menjaga ground truth, menjalankan test, menghitung metrik, mengelola defect dan sign-off. |
| AI/Backend Engineer | Face recognition, drowsiness, logging prediksi, dataset, threshold, dan API. |
| HMI/Jetson Engineer | Flutter UI, session/profile, video SOP, map, TCP RJ45, runtime dan performance Jetson. |
| ESP32/Hardware Engineer | Pothole sensor, GPS/IMU, firmware, fragrance actuator, wiring dan keselamatan listrik. |
| Group D / Voice Engineer | ReSpeaker, Raspberry Pi 5, speech-to-intent, protokol TCP dan skenario voice. |
| Survey Coordinator | Consent, sampling responden, kuesioner, anonimisasi dan rekap customer acceptance. |
| Stakeholder Approver | Menyetujui angka tambahan, hasil uji, penyimpangan, dan penutupan requirement. |

### 3.2 Baseline sebelum test formal

- Pastikan working tree bersih dan seluruh perubahan yang disetujui sudah berada pada branch resmi.

- Buat tag contoh sdt-linkage-validation-v1.0 dan simpan commit SHA dalam laporan.

- Catat JetPack/Ubuntu, versi Flutter, Python, model, ESP32 firmware, board revision dan konfigurasi threshold.

- Reset dataset uji hanya setelah backup dan persetujuan. Jangan mencampur profil demonstrasi dengan data formal.

- Sinkronkan waktu Jetson, ESP32, Raspberry Pi dan server agar timestamp dapat dikorelasikan.

- Jalankan automated quality gate dan simpan output log sebagai baseline.

- Lakukan smoke test kamera, serial, GPS, IMU, MQTT, TCP RJ45, speaker, touchscreen dan jaringan.

### 3.3 Aturan pengambilan data

- Setiap trial memiliki trial_id unik, expected label, predicted label, timestamp, operator dan environment.

- Ground truth ditetapkan oleh minimal satu operator terlatih; untuk kasus ambigu gunakan review operator kedua.

- Trial yang dibatalkan harus tetap tercatat beserta alasan; tidak boleh dihapus untuk memperbaiki skor.

- Training/tuning dan evaluation harus dipisahkan. Threshold tidak boleh diubah setelah melihat hasil evaluation tanpa mengulang seluruh evaluation.

- Foto/video bukti harus menghindari penyebaran data biometrik yang tidak diperlukan.

4. Standar Penerimaan 11 Requirement

### R-01 — Face Recognition: Akurasi Pengenalan ≥90%

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Membuktikan pengemudi terdaftar dikenali sebagai profil yang benar pada pencahayaan kabin normal. |
| Sampel minimum usulan | Minimal 10 pengemudi terdaftar × 20 percobaan independen = 200 trial. Tambahkan minimal 50 trial wajah tidak terdaftar untuk memantau false acceptance. |
| Variasi | Pagi/siang/malam dengan pencahayaan kabin normal, kacamata bila biasa digunakan, posisi kepala wajar, jarak kamera representatif. |
| Perhitungan | Accuracy = jumlah identifikasi terdaftar yang benar ÷ seluruh trial pengemudi terdaftar × 100%. |
| Kriteria PASS | Accuracy ≥90%; tidak ada pola kegagalan sistematis pada satu profil; false acceptance dilaporkan terpisah dan direkomendasikan ≤5%. |
| Bukti wajib | Daftar profil anonim, trial CSV, confusion matrix, screenshot/log, konfigurasi model/threshold, dan test report. |
| Aksi project | Tambahkan logger expected/predicted/confidence/latency; siapkan dataset evaluation terpisah; jalankan onboarding lalu login ulang. |

### R-02 — Face Recognition: Profil Termuat Otomatis

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Membuktikan profil, tema dan preference pengemudi dimuat otomatis setelah identifikasi wajah. |
| Definisi waktu | Mulai: wajah valid pertama diterima. Selesai: nama driver dan preference aktif tersedia pada Home HMI. |
| Sampel minimum usulan | 10 pengemudi × 10 login ulang = 100 trial, termasuk restart aplikasi dan restart Jetson. |
| Kriteria PASS usulan | ≥95% trial memuat profil otomatis; p95 latency ≤3 detik; 0 trial memuat profil orang lain. Angka SLA ini perlu persetujuan stakeholder karena proposal belum memberi batas detik. |
| Bukti wajib | Timestamp detection/profile-loaded, screen recording, session log, restart matrix, dan hasil persistence preference. |
| Aksi project | Tambahkan event log face_detected, identity_confirmed, profile_loaded; pastikan driver session dan Hive preference memiliki correlation ID. |

### R-03 — Drowsiness Detection: False-Alarm Rate <10%

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Sistem tidak terlalu sering memberi alert pada pengemudi normal. |
| Sampel minimum usulan | Minimal 10 peserta; masing-masing 30 skenario normal: mata terbuka, kedipan normal, bicara, menoleh wajar dan perubahan ekspresi. Total minimal 300 window/trial. |
| Kondisi | Simulator atau kendaraan diam, pencahayaan kabin normal. Jangan melakukan simulasi berbahaya saat kendaraan bergerak. |
| Perhitungan | False-alarm rate = trial normal yang menghasilkan alert kantuk ÷ seluruh trial normal × 100%. |
| Kriteria PASS | False-alarm rate <10% secara keseluruhan dan hasil per peserta dilaporkan. |
| Bukti wajib | Video/timecode, EAR/MAR log, baseline kalibrasi, predicted state, alert timestamp dan rekap false positive. |
| Aksi project | Buat structured logging untuk EAR, threshold, durasi mata tertutup, yawn count, reason dan cooldown. |

### R-04 — Drowsiness Detection: Miss-Rate <15%

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Sistem mendeteksi simulasi mata tertutup, EAR rendah, dan tanda kelelahan yang didefinisikan protokol. |
| Sampel minimum usulan | 10 peserta × minimal 20 skenario positif = minimal 200 trial. Skenario dibagi antara mata tertutup sesuai durasi, EAR rendah dan yawn berulang. |
| Perhitungan | Miss-rate = skenario kantuk berlabel yang tidak menghasilkan alert ÷ seluruh skenario kantuk berlabel × 100%. |
| Kriteria PASS | Miss-rate <15%; detection latency dilaporkan, dengan rekomendasi p95 tidak melebihi threshold durasi sistem + 1 detik. |
| Bukti wajib | Ground-truth timecode, EAR/MAR series, alert reason, latency dan confusion matrix. |
| Aksi project | Bekukan threshold sebelum evaluation; pisahkan data kalibrasi/tuning dari data penilaian. |

### R-05 — Pothole Detection: Akurasi Klasifikasi ≥85%

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Membedakan pothole, speed bump/bumper dan jalan normal menggunakan ESP32, IMU dan GPS. |
| Sampel minimum usulan | Minimal 50 lintasan berlabel untuk setiap kelas = 150 event. Gunakan lebih dari satu kecepatan, jenis permukaan dan arah lintasan. |
| Ground truth | Label lokasi dari survey rute/video operator sebelum hasil sensor dievaluasi. Simpan ID titik dan foto/video. |
| Perhitungan | Overall accuracy = prediksi kelas yang benar ÷ seluruh event berlabel × 100%. Laporkan precision, recall dan confusion matrix tiap kelas. |
| Kriteria PASS | Overall accuracy ≥85%; rekomendasi recall pothole ≥80%; tidak ada data invalid yang diam-diam dihitung sebagai benar. |
| Kondisi | Rute Karawang–Jakarta atau area internal yang disetujui. Catat kecepatan, cuaca, mounting sensor dan tekanan ban. |
| Bukti wajib | Raw IMU/GPS, firmware hash, ground-truth route, confusion matrix, foto titik dan test report. |
| Aksi project | Tambahkan mode logging raw dengan event ID; jangan hanya menyimpan event yang lolos threshold karena dapat membias hasil. |

### R-06 — Pothole Detection: Penyimpanan Lokasi ke VPS/Database

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Membuktikan titik pothole tersimpan dengan koordinat, timestamp dan status validasi yang benar. |
| Sampel minimum usulan | Minimal 50 POST event valid, termasuk pengujian reconnect, timeout, GPS lemah dan payload duplikat. |
| Kriteria PASS usulan | 100% event valid pada koneksi tersedia tersimpan satu kali; 100% record memiliki device ID, lat, lng, timestamp, kategori, severity dan status validasi; tidak ada koordinat nol/invalid. |
| Gap saat ini | ESP32 sudah mengirim GPS/timestamp/kategori/severity. Model frontend belum mengonsumsi status validasi dan tidak mengisi detectedAt; source VPS tidak tersedia di repository untuk diaudit. |
| Bukti wajib | Request/response log, query/screenshot database, record ID, timestamp, validasi duplikasi dan bukti marker HMI. |
| Aksi project | Audit API VPS; tambahkan schema status validasi, event UUID/idempotency key, parsing timestamp/status di frontend dan test retry/offline policy. |

### R-07 — Smart Fragrance: Preferensi Pengguna ≥75%

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Membuktikan pengguna lebih memilih respons fragrance dibanding buzzer konvensional. |
| Sampel minimum usulan | Minimal 30 responden unik; idealnya menjadi bagian dari 50 responden customer acceptance. |
| Metode | Demonstrasikan dua alternatif dengan urutan diacak untuk mengurangi bias; responden memilih fragrance, buzzer atau tidak ada preferensi. |
| Perhitungan | Preference score = responden yang memilih fragrance ÷ seluruh jawaban valid × 100%. |
| Kriteria PASS | Preference score ≥75%. Laporkan efek aroma, alergi/ketidaknyamanan dan komentar kualitatif. |
| Bukti wajib | Consent, kuesioner, data anonim, rekap dan dokumentasi sesi. |
| Aksi project | Buat form standar; sediakan pilihan opt-out untuk peserta sensitif terhadap aroma. |

### R-08 — Smart Fragrance: Respons Aktuator

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Fragrance aktif sesuai perintah HMI dan trigger drowsiness melalui ESP32/motor driver/piezo/fan. |
| Sampel minimum usulan | 30 siklus per jalur perintah: HMI manual dan trigger drowsiness. Uji coffee, lavender, both, speed level dan off. |
| Kriteria PASS usulan | 100% perintah keselamatan OFF berhasil; ≥95% perintah lain menghasilkan aktuator yang benar; p95 command-to-actuation ≤2 detik; auto-off 15 detik bekerja sesuai desain. |
| Safety | Tersedia fuse/current limit, emergency off, batas duty cycle, inspeksi kabel dan pencegahan cairan mengenai elektronik. |
| Bukti wajib | MQTT command/state log, video aktuator, pengukuran latency, wiring diagram, power/current record dan failure test. |
| Aksi project | Pastikan ESP32 mengirim ACK/state aktual, bukan hanya mengandalkan publish berhasil dari HMI. |

### R-09 — DocuMedia: Kemudahan Akses Informasi

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Pengguna dapat menemukan, memutar dan memahami SOP digital melalui touchscreen dan/atau voice. |
| Sampel minimum usulan | Minimal 20 peserta × 5 task: buka kap, buka tangki/bagasi, cek oli, ganti ban dan APAR/pertolongan kecelakaan. |
| Kriteria PASS usulan | Task completion ≥90%; median waktu menemukan konten ≤30 detik; comprehension question benar ≥80%; tidak ada dead-end/crash. |
| Bukti wajib | Task sheet, screen recording, waktu penyelesaian, error pengguna, comprehension answer dan SUS/usability comments. |
| Aksi project | Tambahkan menu pencarian/kategori yang jelas bila belum tersedia; pastikan seluruh video asset masuk release package dan memiliki bahasa/label yang benar. |

### R-10 — DocuMedia: Voice Command via ReSpeaker/Raspberry Pi 5

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Perintah suara dikenali oleh sistem Group D dan memanggil konten DocuMedia yang sesuai pada HMI melalui RJ45 TCP. |
| Sampel minimum usulan | Minimal 10 pembicara × 10 utterance = 100 perintah; variasikan jarak, gender/suara, kebisingan kabin dan phrasing. |
| Kriteria PASS usulan | End-to-end intent success ≥90%; wrong-content rate ≤5%; p95 voice-finish-to-video-start ≤3 detik; reconnect TCP berhasil tanpa restart HMI. |
| Kontrak minimum | JSON newline-delimited ke port 5050 dengan message_type, request_id, intent/action dan ACK success/error. |
| Bukti wajib | Audio/utterance ID, ASR text, intent expected/predicted, TCP capture, ACK, konten yang tampil dan latency. |
| Aksi project | Bekukan interface control document dengan Group D; uji malformed JSON, duplicate request, disconnect, reconnect dan command bersamaan. |

### R-11 — Customer Acceptance ≥80% dari Minimal 50 Responden

| Elemen | Standar |
| --- | --- |
| Tujuan | Membuktikan sistem keseluruhan mudah digunakan, bermanfaat dan relevan. |
| Sampel wajib | Minimal 50 responden valid. Catat karakteristik umum responden tanpa menyimpan data pribadi yang tidak perlu. |
| Instrumen | Likert 1–5 untuk kemudahan, manfaat, relevansi, kenyamanan, kepercayaan dan niat menggunakan; tambahkan pertanyaan terbuka. |
| Definisi puas | Nilai 4 atau 5 dikategorikan puas. Acceptance = responden dengan skor rata-rata ≥4 ÷ seluruh responden valid × 100%. |
| Kriteria PASS | Acceptance ≥80% dari minimal 50 responden; response invalid/duplikat dipisahkan dan diberi alasan. |
| Bukti wajib | Kuesioner, raw data anonim, formula, chart, komentar, daftar sesi dan laporan customer acceptance. |
| Aksi project | Lakukan pilot survey 5–10 orang untuk memperbaiki pertanyaan sebelum survei final; jangan mengubah form setelah survei final dimulai. |

5. Standar Data, Metrik, dan Defect

### 5.1 Rumus wajib

| Metrik | Rumus | Digunakan untuk |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | (Prediksi benar ÷ seluruh sampel berlabel) × 100% | Face recognition dan pothole. |
| False-alarm rate | (False positive ÷ seluruh kondisi negatif/normal) × 100% | Drowsiness kondisi normal. |
| Miss-rate | (False negative ÷ seluruh kondisi positif) × 100% | Drowsiness kondisi kantuk. |
| Precision | TP ÷ (TP + FP) | Kualitas alert/prediksi per kelas. |
| Recall | TP ÷ (TP + FN) | Kemampuan menemukan event aktual. |
| p95 latency | Nilai latency pada persentil ke-95 setelah data diurutkan. | Profile load, actuator dan voice. |
| Task completion | (Task selesai benar ÷ seluruh task) × 100% | DocuMedia usability. |
| Acceptance | (Responden puas ÷ seluruh responden valid) × 100% | Customer acceptance. |

### 5.2 Severity defect

| Severity | Definisi | Contoh | Aturan release |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — Critical | Safety, data loss, privacy breach, sistem tidak dapat digunakan. | Salah memuat identitas orang lain; drowsiness tidak pernah memberi alert; actuator tidak bisa OFF. | Wajib 0 terbuka. |
| S2 — Major | Fungsi utama gagal tanpa workaround layak. | GPS tidak tersimpan; voice selalu salah konten; video SOP crash. | Wajib 0 terbuka. |
| S3 — Minor | Fungsi terganggu tetapi workaround tersedia. | Latency sesekali tinggi; layout kurang rapi. | Boleh dengan risk acceptance dan rencana perbaikan. |
| S4 — Cosmetic | Tampilan/teks tanpa dampak fungsi. | Spacing, typo, warna. | Boleh masuk backlog. |

### 5.3 Data minimum setiap trial

Kolom umum: trial_id, requirement_id, timestamp_start, timestamp_end, participant_id anonim, device_id, software_commit, firmware_version, environment, expected, predicted, confidence, latency_ms, result, operator, evidence_path, dan notes.

## 6. Rencana Eksekusi dan Urutan Pekerjaan

| Fase | Durasi usulan | Pekerjaan | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Approval | 2–3 hari | Lengkapi proposal, setujui standar/SLA tambahan, tentukan PIC dan lokasi uji. | Requirement baseline dan approval. |
| 1 — Instrumentasi | 1 minggu | Structured logging AI, event ID pothole, status validasi VPS, ACK fragrance, correlation ID voice. | Build instrumented dan schema log. |
| 2 — Lab validation | 1 minggu | Face/profile, drowsiness simulator, fragrance bench, TCP/ReSpeaker integration, regression otomatis. | Lab test report dan defect list. |
| 3 — Real-world pilot | 1 minggu | Pothole route, GPS/database check, tuning hanya memakai pilot dataset. | Pilot report dan frozen threshold. |
| 4 — Formal evaluation | 1–2 minggu | Jalankan evaluation dataset yang belum digunakan untuk tuning; hitung seluruh metrik. | Final evaluation report. |
| 5 — User acceptance | 1 minggu | DocuMedia usability, fragrance preference dan survei minimal 50 responden. | Customer acceptance report. |
| 6 — Closure/HKI | 1 minggu | Regression, sign-off, release tag, lisensi, manual, materi diseminasi dan submission HKI. | Release candidate dan HKI package. |

Jadwal proposal perlu direvisi: exhibition internal tercantum 24–25 Juni 2026, sedangkan dokumen standar disusun 6 Agustus 2026. Stakeholder harus menetapkan apakah kegiatan telah dilakukan dan membutuhkan evidence retrospektif, atau menetapkan tanggal pengganti.

### 6.1 Prioritas pengembangan paling penting

- Structured logging dan correlation ID untuk seluruh fitur.

- Test harness serta CSV exporter untuk face/drowsiness/pothole.

- Audit dan penambahan status validasi pada VPS pothole.

- ACK/state aktual dari hardware fragrance.

- Interface Control Document TCP dengan Group D.

- Kuesioner dan mekanisme anonimisasi responden.

- License inventory dan legal review sebelum paket HKI/distribusi.

7. Struktur Evidence dan Checklist Master

### 7.1 Struktur folder evidence

documentation/sdt_linkage_evidence/

00_control/             requirement, approval, baseline, environment

01_face_recognition/    protocol, raw_data, confusion_matrix, report

02_drowsiness/          normal_trials, positive_trials, metrics, report

03_pothole/             route, raw_imu_gps, ground_truth, database, report

04_fragrance/           mqtt_log, actuator_video, safety, preference_survey

05_documedia_voice/     task_sheet, tcp_capture, latency, usability

06_customer_acceptance/ consent, anonymous_raw_data, summary, report

07_defects/             defect_register, fixes, regression

08_release_hki/         source_inventory, licenses, manual, submission

### 7.2 Checklist master

| Checklist | Owner | Status | Evidence/Referensi |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposal lengkap 50 halaman diterima dan direview. | Project Lead | ☐ |  |
| SLA tambahan R-02, R-06, R-08, R-09, R-10 disetujui. | Stakeholder/QA | ☐ |  |
| Baseline commit/tag, model dan firmware dibekukan. | Software Lead | ☐ |  |
| Automated quality gate lulus dan log disimpan. | QA | ☐ |  |
| R-01 face accuracy ≥90% terbukti. | AI/QA | ☐ |  |
| R-02 profile auto-load dan latency lulus. | HMI/AI | ☐ |  |
| R-03 false-alarm drowsiness <10% terbukti. | AI/QA | ☐ |  |
| R-04 miss-rate drowsiness <15% terbukti. | AI/QA | ☐ |  |
| R-05 pothole accuracy ≥85% terbukti di rute uji. | ESP32/QA | ☐ |  |
| R-06 data GPS/timestamp/status validasi tersimpan. | ESP32/VPS | ☐ |  |
| R-07 preferensi fragrance ≥75% terbukti. | Survey Lead | ☐ |  |
| R-08 aktuator fragrance lulus hardware test. | Hardware/HMI | ☐ |  |
| R-09 DocuMedia usability lulus. | HMI/QA | ☐ |  |
| R-10 ReSpeaker/RPi/HMI voice integration lulus. | Group D/HMI | ☐ |  |
| R-11 acceptance ≥80% dari ≥50 responden terbukti. | Survey Lead | ☐ |  |
| Defect S1/S2 = 0; regression lulus. | QA | ☐ |  |
| Release dapat di-install ulang dari dokumentasi. | DevOps/HMI | ☐ |  |
| License inventory dan legal review selesai. | Project Lead/Legal | ☐ |  |
| HKI package dan bukti submission lengkap. | HKI Coordinator | ☐ |  |
| Diseminasi minimal 2 universitas memiliki bukti. | Project Lead | ☐ |  |

## 8. Persiapan HKI dan Diseminasi

### 8.1 Paket HKI minimum

- Deskripsi sistem terintegrasi dan kontribusi orisinal Multimedia sebagai parent platform.

- Arsitektur, flow data, interface hardware-software dan screenshot fitur utama.

- Source inventory, daftar kontributor, riwayat commit dan pernyataan kepemilikan.

- User manual, installation manual, test report dan customer acceptance report.

- Daftar seluruh komponen pihak ketiga, lisensi, attribution dan bukti kepatuhan.

- Formulir serta dokumen administratif DJKI, surat pengalihan bila diperlukan, dan receipt submission.

Legal checkpoint wajib: Receiver Android Auto pada project membawa komponen adaptasi LIVI berlisensi GPL-3.0 serta material protokol/sertifikat head-unit open-source. Sebelum distribusi, HKI, atau klaim kepemilikan, lakukan review lisensi agar kontribusi orisinal, komponen pihak ketiga, source disclosure, dan attribution dipisahkan dengan benar.

### 8.2 Bukti diseminasi

- Materi presentasi versi final dan demo script.

- Undangan, agenda, foto/video kegiatan dan daftar hadir.

- Form feedback peserta dan ringkasan hasil.

- Bukti kegiatan pada minimal dua universitas partner.

- Dokumen publikasi ilmiah: draft, author list, target venue dan status submission.

Lampiran A — Template Raw Data

| Kolom | Contoh | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| trial_id | R01-D03-012 | ID unik; tidak boleh digunakan ulang. |
| requirement_id | R-01 | Requirement yang diuji. |
| participant_id | P-003 | ID anonim, bukan nama asli. |
| timestamp_start/end | ISO-8601 | Gunakan zona waktu dan clock tersinkronisasi. |
| expected | driver_03 / pothole / drowsy | Ground truth yang ditetapkan sebelum evaluasi. |
| predicted | driver_03 / bumper / normal | Output sistem. |
| confidence | 0.93 | Jika tersedia. |
| latency_ms | 1240 | Definisi start/end mengikuti requirement. |
| result | PASS/FAIL/ABORTED | ABORTED wajib memiliki alasan. |
| environment | kabin normal, siang | Cahaya, rute, cuaca, speed, noise, dan kondisi lain. |
| software_commit | SHA penuh | Traceability software. |
| firmware_version | pothole-v1.0 | Traceability ESP32/RPi. |
| evidence_path | 01_face/video/R01-D03-012.mp4 | Lokasi bukti. |
| notes | kacamata, menoleh 15° | Keterangan khusus. |

## Lampiran B — Template Laporan Requirement

- Requirement ID dan teks target.

- Versi software, model, firmware dan hardware.

- Tujuan dan hipotesis pengujian.

- Lokasi, tanggal, operator, peserta dan kondisi.

- Metode sampling dan ground truth.

- Langkah pengujian.

- Jumlah trial valid, invalid dan aborted.

- Hasil mentah serta formula.

- Confusion matrix/chart/latency percentile bila relevan.

- Defect dan penyimpangan.

- Kesimpulan PASS/FAIL.

- Nama dan tanda tangan reviewer/approver.

## Lampiran C — Form Sign-Off Akhir

| Peran | Nama | Keputusan / Catatan | Tanggal & Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Lead Multimedia |  | ☐ Approve ☐ Reject |  |
| QA / Test Lead |  | ☐ Approve ☐ Reject |  |
| Hardware/ESP32 Lead |  | ☐ Approve ☐ Reject |  |
| Group D / Voice Lead |  | ☐ Approve ☐ Reject |  |
| Stakeholder TMMIN |  | ☐ Approve ☐ Reject |  |

Akhir dokumen — Standar Pencapaian SDT Linkage Multimedia v1.0