## Petunjuk & Identitas
CUSTOMER ACCEPTANCE TEST (CAT/UAT) — MULTIMEDIA PROJECT
Identitas responden, hasil uji, respons customer, feedback, dan persetujuan akhir.
PETUNJUK PENGISIAN
1 | Fasilitator mendemonstrasikan test sesuai kolom 'Skenario/Test yang Dilakukan'.
2 | Customer memberi respons bebas, nilai 1–5, status acceptance, catatan, dan bukti bila diperlukan.
3 | Status 'Diterima dengan Catatan' harus memiliki catatan dan bila perlu Defect/Feedback ID.
4 | Item N/A harus disertai alasan ruang lingkup. Keputusan akhir diisi pada sheet Sign-Off.
5 | Pengujian fisik dilakukan dalam kondisi aman; jangan membuat skenario kantuk atau jalan berbahaya saat berkendara umum.
IDENTITAS DOKUMEN & RESPONDEN | NILAI / ISIAN
Nama Proyek | Multimedia Project — Jetson Orin Nano
Nomor Dokumen | CAT-MMP-001
Versi Dokumen | 1.0
Versi Build/Commit
Tanggal Pengujian
Lokasi Pengujian
Nama Customer/Responden
Jabatan/Peran
Perusahaan/Departemen
Email/No. Kontak
Nama Fasilitator
Nama Tester/QA
Unit Jetson/Head Unit
Perangkat Pendukung | Kamera, ESP32, GPS, Android/iPhone, USB, fragrance, ambient light
Waktu Mulai
Waktu Selesai

## Customer Acceptance
FORMULIR CUSTOMER ACCEPTANCE
Isi respons customer secara faktual. Nilai: 1=Sangat Tidak Puas, 2=Tidak Puas, 3=Cukup, 4=Puas, 5=Sangat Puas.
No. | ID | Area/Fitur | Pertanyaan Acceptance | Skenario/Test yang Dilakukan | Hasil yang Diharapkan | Respons Customer | Nilai (1–5) | Status Acceptance | Catatan/Alasan | Bukti/Defect ID | Paraf
1 | UAT-001 | Startup | Apakah sistem dapat menyala dan menampilkan aplikasi tanpa error? | Lakukan cold boot Jetson, tunggu sampai Boot Page tampil, lalu lanjutkan seluruh intro. | Aplikasi tampil penuh, tidak hang/crash, dan urutan Boot → Warning → Ganjil/Genap → Pilih Driver berjalan. |  |  | Belum Diuji
2 | UAT-002 | Warning | Apakah informasi keselamatan mudah dipahami? | Baca warning lalu tekan tombol persetujuan. | Teks terbaca jelas, tombol responsif, dan hanya lanjut setelah customer menyetujui. |  |  | Belum Diuji
3 | UAT-003 | Face Recognition | Apakah driver terdaftar dikenali dengan benar? | Hadapkan wajah driver terdaftar ke kamera pada jarak normal. | Nama yang benar terdeteksi dan sistem otomatis membuka Home tanpa memilih akun lain. |  |  | Belum Diuji
4 | UAT-004 | Face Recognition | Apakah orang yang belum terdaftar ditolak dengan aman? | Hadapkan wajah orang yang belum terdaftar. | Tidak terjadi auto-login sebagai driver lain; halaman pemilihan driver tetap tampil. |  |  | Belum Diuji
5 | UAT-005 | Tambah Driver | Apakah proses pendaftaran driver baru mudah diikuti? | Isi nama, ikuti panduan posisi wajah selama capture, lalu simpan. | Progress sampel terlihat, registrasi berhasil, profil tersimpan, dan driver masuk ke Home. |  |  | Belum Diuji
6 | UAT-006 | Tambah Driver | Apakah sistem memberi pesan yang jelas untuk input tidak valid? | Coba mulai registrasi tanpa nama dan saat wajah tidak terlihat jelas. | Sistem menolak input kosong dan memberi panduan/peringatan tanpa crash. |  |  | Belum Diuji
7 | UAT-007 | Pilih Driver | Apakah login manual melalui kartu driver berfungsi? | Tekan salah satu kartu driver terdaftar. | Driver aktif sesuai kartu yang dipilih dan preferensinya dimuat. |  |  | Belum Diuji
8 | UAT-008 | Guest | Apakah mode tamu dapat digunakan tanpa membawa profil sebelumnya? | Masuk sebagai guest setelah sebelumnya memakai akun driver. | Home terbuka, sesi driver lama dibersihkan, dan data profil pribadi tidak tertukar. |  |  | Belum Diuji
9 | UAT-009 | Profil | Apakah preferensi driver tersimpan dan kembali dengan benar? | Ubah fan, temperatur, fragrance, bahasa, dan tema; ganti driver lalu login kembali. | Setiap preferensi kembali sesuai akun dan tidak memengaruhi akun lain. |  |  | Belum Diuji
10 | UAT-010 | Hapus Akun | Apakah penghapusan akun aman dan memerlukan verifikasi? | Buka personalisasi, pilih hapus akun, verifikasi wajah, lalu konfirmasi. | Akun hanya terhapus setelah verifikasi; dataset dan kartu driver hilang tanpa menghapus akun lain. |  |  | Belum Diuji
11 | UAT-011 | Drowsiness | Apakah monitoring kantuk mulai untuk driver aktif? | Login sebagai driver dan aktifkan Peringatan Kantuk. | Status monitoring aktif untuk nama driver yang benar dan tidak menghambat UI. |  |  | Belum Diuji
12 | UAT-012 | Drowsiness | Apakah peringatan kantuk muncul dan dapat dipahami? | Gunakan skenario demo mata tertutup/menguap sesuai prosedur aman. | Alert muncul sekali sesuai threshold, jelas, dapat ditutup, dan tidak spam. |  |  | Belum Diuji
13 | UAT-013 | Mood & Musik | Apakah rekomendasi musik berdasarkan mood relevan dan dapat dibuka? | Tampilkan ekspresi happy/sad stabil sampai rekomendasi muncul, lalu tekan buka musik. | Rekomendasi sesuai mood dan berpindah ke halaman Music dengan keyword yang tepat. |  |  | Belum Diuji
14 | UAT-014 | Home | Apakah navigasi Music, Phone, Home, Menu, dan Settings mudah digunakan? | Buka kelima tab dari side menu secara berurutan. | Tab aktif jelas, perpindahan halus, dan tidak ada elemen halaman lama yang bocor. |  |  | Belum Diuji
15 | UAT-015 | Mobil 3D | Apakah model mobil tampil utuh dan interaksinya lancar? | Geser model 360°, ubah sudut vertikal, pinch zoom, lalu reset. | Seluruh bagian mobil termasuk belakang tidak terpotong pada zoom normal; drag halus dan reset benar. |  |  | Belum Diuji
16 | UAT-016 | Mobil 3D | Apakah model 3D bebas glitch saat masuk Home? | Dari Add Driver atau Driver Select, masuk ke Home beberapa kali. | Model tidak muncul di halaman sebelumnya dan baru tampil setelah transisi Home selesai. |  |  | Belum Diuji
17 | UAT-017 | Peta & GPS | Apakah posisi kendaraan dan status GPS ditampilkan dengan benar? | Hubungkan ESP32/GPS, tunggu fix, lalu bergerak pada rute aman. | Koordinat, heading, kecepatan, dan posisi peta mengikuti data tanpa lompatan tidak wajar. |  |  | Belum Diuji
18 | UAT-018 | Deteksi Jalan | Apakah lubang/polisi tidur terdeteksi dan ditampilkan? | Gunakan simulator atau lintasan uji aman untuk event bumper dan pothole. | Kategori, severity, marker, dan notifikasi sesuai event; jalan normal tidak memicu alarm palsu. |  |  | Belum Diuji
19 | UAT-019 | ESP32 | Apakah sistem pulih ketika ESP32 terputus dan tersambung kembali? | Cabut USB ESP32 selama Home aktif, tunggu status berubah, lalu pasang kembali. | UI tetap responsif, status disconnect jelas, dan telemetry pulih otomatis tanpa restart HMI. |  |  | Belum Diuji
20 | UAT-020 | Music/Spotify | Apakah pencarian dan kontrol musik bekerja? | Cari lagu, play, pause, next, previous, dan seek. | Metadata, artwork, posisi, dan status play mengikuti Spotify tanpa delay mengganggu. |  |  | Belum Diuji
21 | UAT-021 | Lyrics | Apakah lirik tampil dan tersinkron dengan lagu? | Putar lagu yang memiliki lirik dan amati highlight baris. | Lirik lagu yang benar tampil, dapat dibaca, dan mengikuti waktu playback. |  |  | Belum Diuji
22 | UAT-022 | Radio | Apakah radio dapat dipilih dan dikontrol? | Buka Radio, pilih stasiun, play/pause, next, dan previous. | Audio dan informasi stasiun sesuai pilihan; kontrol responsif. |  |  | Belum Diuji
23 | UAT-023 | Bluetooth | Apakah scan dan pairing perangkat mudah dilakukan? | Aktifkan Bluetooth ponsel, scan, pairing, lalu disconnect. | Perangkat ditemukan, status pairing benar, dan disconnect tidak membuat UI hang. |  |  | Belum Diuji
24 | UAT-024 | USB | Apakah perangkat USB terdeteksi dan informasinya benar? | Pasang USB storage/audio, buka halaman USB, lalu connect/disconnect. | Nama, kapasitas/status, dan aksi koneksi sesuai perangkat fisik. |  |  | Belum Diuji
25 | UAT-025 | Android Auto Kabel | Apakah Android Auto kabel siap digunakan customer? | Hubungkan ponsel Android dengan kabel, setujui dialog, buka Maps/Music, coba touch dan audio. | Video fullscreen stabil, touch tepat, audio keluar, dan disconnect mengembalikan ponsel ke MTP. |  |  | Belum Diuji
26 | UAT-026 | Android Auto Wireless | Apakah pairing dan proyeksi wireless berjalan? | Pilih wireless, pairing Bluetooth, sambungkan ponsel ke hotspot, lalu jalankan Maps dan Music. | Status tahapan jelas, video/touch/audio aktif, dan Wi-Fi sebelumnya dipulihkan setelah disconnect. |  |  | Belum Diuji
27 | UAT-027 | CarPlay | Apakah halaman dan koneksi CarPlay sesuai ruang lingkup? | Buka Apple CarPlay dan hubungkan iPhone/perangkat receiver yang disepakati. | Halaman tidak mencampur label Android Auto; hasil koneksi sesuai scope kontrak dan gap dicatat. |  |  | Belum Diuji
28 | UAT-028 | Smart Fragrance | Apakah pilihan aroma dan kekuatan sesuai output perangkat? | Uji Coffee, Lavender, Both, Off, speed 1–3, Manual, dan Auto. | Motor/aroma fisik sesuai pilihan UI, state feedback sinkron, dan Off mematikan seluruh output. |  |  | Belum Diuji
29 | UAT-029 | Ambient Light | Apakah pencahayaan kabin dapat dikontrol? | Uji power, preset animasi, warna RGB, dan intensitas. | Lampu fisik mengikuti UI; kegagalan MQTT menampilkan pesan dan tidak mengunci aplikasi. |  |  | Belum Diuji
30 | UAT-030 | Theme | Apakah tema bawaan dan custom konsisten? | Uji Comfort, Eco, Sport, tema lain, warna custom, dan background image. | Preview dan Home memakai tema terpilih; teks tetap terbaca dan tersimpan per driver. |  |  | Belum Diuji
31 | UAT-031 | Settings | Apakah volume dan bahasa bekerja serta tersimpan? | Geser volume, ganti Bahasa/English, pindah halaman, lalu restart sesi. | Volume sistem berubah, seluruh label relevan berganti bahasa, dan pilihan tersimpan. |  |  | Belum Diuji
32 | UAT-032 | Video | Apakah pemutar video memenuhi kebutuhan? | Buka video, play/pause, seek, atur volume dan speed 0.75×/1×/1.25×, lalu tutup. | Video dan audio sinkron, kontrol benar, dan resource dilepas setelah ditutup. |  |  | Belum Diuji
33 | UAT-033 | RJ45/Remote | Apakah perintah dari perangkat eksternal diterima dengan aman? | Kirim perintah valid, paket terpotong, JSON invalid, cabut/pasang RJ45. | Perintah valid dijalankan, input invalid ditolak dengan ACK error, dan koneksi pulih otomatis. |  |  | Belum Diuji
34 | UAT-034 | Performance | Apakah HMI terasa lancar pada beban penggunaan normal? | Jalankan Maps, musik, DMS, telemetry ESP32, dan interaksi 3D selama minimal 30 menit. | Touch tetap responsif, animasi mulus, audio tidak putus, dan tidak ada crash/throttling berlebih. |  |  | Belum Diuji
35 | UAT-035 | Recovery | Apakah sistem pulih dari backend/network yang restart? | Restart backend dan matikan/nyalakan jaringan saat aplikasi berjalan. | Aplikasi memberi status wajar, tidak crash, dan fungsi kembali tanpa reboot Jetson bila memungkinkan. |  |  | Belum Diuji
36 | UAT-036 | Privasi | Apakah penggunaan data wajah dan profil dapat diterima customer? | Tinjau penyimpanan lokal, penghapusan akun, log, dan akses dataset. | Customer memahami lokasi/purpose data; data dapat dihapus dan tidak tampil di log umum tanpa kebutuhan. |  |  | Belum Diuji
37 | UAT-037 | Usability | Apakah ukuran teks, kontras, dan target sentuh nyaman di head unit? | Gunakan seluruh flow pada posisi duduk pengemudi/penumpang dalam kondisi terang dan gelap. | Informasi utama terbaca cepat, tombol mudah disentuh, dan tidak ada kontrol penting terlalu kecil. |  |  | Belum Diuji
38 | UAT-038 | Overall | Apakah solusi secara keseluruhan memenuhi kebutuhan customer? | Review hasil seluruh test, defect terbuka, batasan, dan kebutuhan tindak lanjut. | Customer memberi keputusan Diterima/Diterima dengan Catatan/Ditolak beserta alasan dan sign-off. |  |  | Belum Diuji

## Feedback Customer
FEEDBACK, CATATAN, DAN TINDAK LANJUT CUSTOMER
Gunakan satu baris per feedback/masalah. Hubungkan ke ID acceptance atau test case bila tersedia.
No. | Feedback ID | Referensi ID | Kategori | Feedback/Temuan Customer | Prioritas | Respons Tim | PIC | Target Selesai | Status | Hasil Retest & Persetujuan Customer
1 | FB-001 | [7 empty] | Open
2 | FB-002 | [7 empty] | Open
3 | FB-003 | [7 empty] | Open
4 | FB-004 | [7 empty] | Open
5 | FB-005 | [7 empty] | Open
6 | FB-006 | [7 empty] | Open
7 | FB-007 | [7 empty] | Open
8 | FB-008 | [7 empty] | Open
9 | FB-009 | [7 empty] | Open
10 | FB-010 | [7 empty] | Open
11 | FB-011 | [7 empty] | Open
12 | FB-012 | [7 empty] | Open
13 | FB-013 | [7 empty] | Open
14 | FB-014 | [7 empty] | Open
15 | FB-015 | [7 empty] | Open
16 | FB-016 | [7 empty] | Open
17 | FB-017 | [7 empty] | Open
18 | FB-018 | [7 empty] | Open
19 | FB-019 | [7 empty] | Open
20 | FB-020 | [7 empty] | Open
21 | FB-021 | [7 empty] | Open
22 | FB-022 | [7 empty] | Open
23 | FB-023 | [7 empty] | Open
24 | FB-024 | [7 empty] | Open
25 | FB-025 | [7 empty] | Open

## Sign-Off
RINGKASAN DAN PERSETUJUAN AKHIR CUSTOMER
Keputusan hanya ditandatangani setelah seluruh item in-scope selesai atau memiliki catatan/tindak lanjut yang disepakati.
RINGKASAN HASIL | JUMLAH
Total item acceptance | 38
Diterima | 0
Diterima dengan Catatan | 0
Ditolak | 0
Belum Diuji | 38
N/A | 0
Rata-rata kepuasan (1–5) | 0
KEPUTUSAN CUSTOMER
☐ DITERIMA | Sistem diterima sesuai ruang lingkup dan kriteria yang disepakati.
☐ DITERIMA DENGAN CATATAN | Sistem diterima dengan tindak lanjut pada Feedback/Defect Log.
☐ DITOLAK | Sistem belum diterima; alasan dan syarat retest wajib ditulis.
Alasan/ketentuan keputusan
Target retest (jika ada)
PERNYATAAN | Dengan menandatangani dokumen ini, para pihak menyatakan bahwa hasil uji dan catatan di workbook ini telah ditinjau bersama. Persetujuan tidak menghapus batasan keselamatan, privasi, atau defect yang masih terbuka.
PIHAK CUSTOMER | PIHAK PROJECT/DEVELOPER
Nama: ______________________________ | Nama: ______________________________
Jabatan: ____________________________ | Jabatan: ____________________________
Tanggal: ____________________________ | Tanggal: ____________________________
Tanda tangan: | Tanda tangan:
QA/WITNESS | CATATAN QA
Nama: ______________________________
Tanggal: ____________________________
Tanda tangan:

## Referensi
REFERENSI PILIHAN DAN DEFINISI
Status Acceptance | Nilai | Prioritas | Status Feedback | Definisi
Belum Diuji | 1 | Critical | Open | Item belum dilaksanakan.
Diterima | 2 | High | In Progress | Customer menerima tanpa catatan yang menghalangi.
Diterima dengan Catatan | 3 | Medium | Ready for Retest | Diterima dengan tindak lanjut yang disepakati.
Ditolak | 4 | Low | Closed | Hasil tidak memenuhi kebutuhan acceptance.
N/A | 5 |  | Deferred | Di luar scope; alasan harus ditulis.