## Ringkasan
SYSTEM TEST — MULTIMEDIA PROJECT
Test Jetson, Flutter HMI, backend AI, ESP32, projection, dan integrasi perangkat.
INFORMASI TEST RUN | ISIAN
Test Run ID | MMP-TR-001
Versi Build/Commit
Tanggal Mulai
Tanggal Selesai
Test Lead
Customer/Witness
Environment | Jetson Orin Nano / Linux Release Build
DASHBOARD HASIL | JUMLAH
Total Test Case | 145
Lulus | 0
Gagal | 0
Blocked | 0
Belum Diuji | 145
N/A | 0
Pass Rate (tanpa N/A) | 0
Critical/High gagal atau blocked | 0
KRITERIA RELEASE | TARGET
Automated test | 100% lulus
Flutter analyzer | 0 issue
Build Linux release ARM64 | Berhasil
Backend critical coverage | ≥90%
Pothole/maps/ESP32 coverage | ≥90%
Open defect Critical/High | 0
Manual hardware in-scope | 100% Lulus atau waiver disetujui

## Master Test Cases
MASTER TEST CASES — SEMUA FITUR SISTEM
Status diisi melalui dropdown. Gunakan Actual Result, Evidence, dan Defect ID untuk setiap kegagalan/blocked.
No. | Test Case ID | Modul | Submodul | Prioritas | Jenis Test | Metode | Precondition | Test Data/Kondisi | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Checklist Persiapan | Status | Actual Result | Evidence/Log/Foto | Defect ID | Tester | Tanggal Test
1 | BOOT-001 | Startup | Cold boot | Critical | Functional | Manual | Jetson mati; seluruh device terhubung | Stopwatch | 1. Nyalakan Jetson 2. Amati Boot Page 3. Lanjutkan sampai Driver Select | Urutan Boot → Warning → Ganjil/Genap → Driver Select selesai tanpa hang/crash. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
2 | BOOT-002 | Startup | Warning consent | High | Functional | Manual | Boot Page selesai | - | 1. Baca warning 2. Jangan tekan tombol 5 detik 3. Tekan setuju | Tidak lanjut tanpa aksi; setelah setuju route berikutnya terbuka satu kali. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
3 | BOOT-003 | Startup | Ganjil/Genap | Medium | Functional | Manual | Warning disetujui | Tanggal kendaraan | 1. Verifikasi informasi ganjil/genap 2. Tekan lanjut | Teks/status sesuai desain dan halaman Driver Select terbuka. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
4 | BOOT-004 | Startup | Backend offline | High | Negative/Recovery | Hybrid | Backend dihentikan | Service backend off | 1. Jalankan HMI 2. Masuk Driver Select 3. Amati 30 detik | Loading berhenti, UI tidak crash, Guest dan Tambah Akun tetap dapat diakses sesuai desain. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
5 | BOOT-005 | Startup | Boot endurance | High | Reliability | Manual | Build release terpasang | 50 cold boot | Ulangi cold boot 50 kali dan catat waktu/error | 100% boot selesai; tidak ada state lama bocor, hang, atau corruption. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
6 | BE-001 | Backend | Health API | Critical | API | Automated | Backend aktif | GET / | Panggil health endpoint | HTTP 200 dan pesan backend running. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
7 | CAM-001 | Camera | MJPEG feed | High | Integration | Manual | Kamera aktif | GET /camera_feed | Buka stream selama 5 menit | Frame bergerak stabil dan endpoint tidak berhenti. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
8 | CAM-002 | Camera | WebSocket feed | High | Integration | Hybrid | Backend dan kamera aktif | WS /ws/camera | Buka halaman enrollment dan amati preview | JPEG frame tampil realtime tanpa reconnect loop abnormal. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
9 | CAM-003 | Camera | Capture face | High | API | Automated | Frame kamera tersedia | GET /capture_face | Panggil capture | JPEG valid dikembalikan tanpa perubahan tak terduga. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
10 | CAM-004 | Camera | Camera disconnect | Critical | Recovery | Manual | Preview aktif | Cabut/pasang kamera | 1. Cabut kamera 2. Tunggu status 3. Pasang kembali | Error ditangani; backend/HMI tidak crash dan stream pulih atau memberi instruksi restart jelas. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
11 | FACE-001 | Face Recognition | Daftar driver | Critical | API/Functional | Automated | Dataset uji terisolasi | GET /drivers | Ambil daftar driver | Hanya direktori akun valid dikembalikan dengan casing nama benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
12 | FACE-002 | Face Recognition | Enrollment nama kosong | High | Negative | Hybrid | Halaman Add Driver terbuka | Nama kosong | Tekan Scan/Register tanpa nama | Registrasi ditolak, pesan Name is required tampil, tidak ada dataset dibuat. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
13 | FACE-003 | Face Recognition | Live burst sukses | Critical | Functional/AI | Hybrid | Kamera dan backend aktif; user belum terdaftar | Nama valid; 12 detik; 30 sampel | 1. Isi nama 2. Ikuti guidance 3. Tunggu processing 4. Simpan | Sampel diterima cukup, model/embedding dibangun, driver terdeteksi dan profil tersimpan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
14 | FACE-004 | Face Recognition | Enrollment guidance | High | Usability/AI | Manual | Capture berlangsung | Variasi terlalu gelap, blur, menoleh | Ubah pose/cahaya selama capture | accepted/rejected count dan guidance berubah wajar; sampel buruk tidak dianggap valid. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
15 | FACE-005 | Face Recognition | Input foto invalid | High | Negative/API | Automated | Endpoint enroll tersedia | Byte bukan gambar | POST /enroll dengan file invalid | HTTP error aman; tidak membuat label/model palsu. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
16 | FACE-006 | Face Recognition | Tidak ada wajah | High | Negative/AI | Automated | Kamera mengarah ke area kosong | Frame tanpa wajah | Jalankan enrollment | saved_count=0, registrasi gagal, mode enrollment dipulihkan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
17 | FACE-007 | Face Recognition | Auto-login valid | Critical | Functional/AI | Hybrid | Driver ada di /drivers | Wajah driver terdaftar | Hadapkan wajah sampai recognized | Session memakai nama asli backend dan Home terbuka satu kali. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
18 | FACE-008 | Face Recognition | Unknown face | Critical | Security/Negative | Manual | Orang belum terdaftar | Wajah asing | Hadapkan wajah asing 30 detik | Tidak pernah login sebagai akun terdaftar; false accept dicatat. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
19 | FACE-009 | Face Recognition | Stale identity | Critical | Negative | Automated | Recognizer mengembalikan nama yang sudah dihapus | Nama tidak ada di /drivers | Simulasikan recognized stale name | HMI mengabaikan identity dan tetap di Driver Select. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
20 | FACE-010 | Face Recognition | Login manual | High | Functional | Automated | Daftar driver tampil | Kartu driver | Tekan kartu driver | Nama dirapikan, session benar, Home terbuka. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
21 | FACE-011 | Face Recognition | Guest login | High | Functional | Automated | Sebelumnya ada driver session | Guest | Tekan Guest | Session lama bersih dan Home terbuka tanpa identitas palsu. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
22 | FACE-012 | Face Recognition | Hapus akun terverifikasi | Critical | Functional/Security | Hybrid | Driver aktif dan wajah cocok | DELETE /driver/{name} | 1. Buka Delete Account 2. Verifikasi wajah 3. Konfirmasi | Dataset, profile, label dan state identity akun itu terhapus; akun lain tetap utuh. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
23 | FACE-013 | Face Recognition | Batal hapus akun | High | Functional | Manual | Dialog delete terbuka | Cancel | Tekan Cancel sebelum konfirmasi | Tidak ada data/profile yang berubah. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
24 | FACE-014 | Face Recognition | Validasi nama berbahaya | Critical | Security/Negative | Automated | Endpoint enrollment/delete | Kosong, .., slash, backslash | Kirim setiap nama invalid | Ditolak HTTP 400; tidak ada akses path di luar dataset. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
25 | FACE-015 | Face Recognition | Variasi kondisi nyata | High | AI Validation | Manual | Minimal 5 driver | Terang/gelap, kacamata, sudut | Uji tiap driver ≥20 percobaan | Catat FAR, FRR, precision/recall per kondisi; target proyek terpenuhi. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
26 | FACE-016 | Face Recognition | Anti-spoof/liveness | Critical | Security/Gap | Manual | Requirement liveness dikonfirmasi | Foto cetak dan video wajah | Coba login memakai media replay | Ditolak bila liveness in-scope; jika belum ada, tandai gap dan risiko eksplisit. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
27 | PREF-001 | Driver Profile | Simpan preferensi | High | Functional | Automated | Driver aktif | Fan, suhu, fragrance, theme, language | Ubah lalu simpan preference | Seluruh field tersimpan pada key driver yang benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
28 | PREF-002 | Driver Profile | Muat preferensi | High | Functional | Automated | Preference sudah disimpan | Login ulang | Ganti driver lalu kembali login | UI memuat fan, suhu, cartridge, theme, custom colors dan bahasa yang sama. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
29 | PREF-003 | Driver Profile | Isolasi antar-driver | Critical | Data Integrity | Hybrid | Dua driver dengan nilai berbeda | Alya dan Budi | Login bergantian dan bandingkan | Preference tidak tertukar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
30 | PREF-004 | Driver Profile | Custom theme | Medium | Functional/UI | Hybrid | Driver aktif | Gradient, accent, text, background image | Buat custom theme, save, restart session | Preview/Home konsisten, asset valid, teks terbaca, setting kembali. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
31 | PREF-005 | Driver Profile | Adaptive Face ID approve | High | AI/Functional | Hybrid | Adaptive candidate tersedia | Candidate wajah terbaru | Approve candidate | Embedding diperbarui hanya untuk driver aktif dan status sukses jelas. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
32 | PREF-006 | Driver Profile | Adaptive Face ID reject | High | AI/Functional | Hybrid | Adaptive candidate tersedia | Reject | Reject candidate | Candidate dibuang dan model utama tidak berubah. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
33 | PREF-007 | Driver Profile | Ganti driver | High | Functional | Automated | Home aktif | Settings → Ganti Driver | Tekan Ganti Driver | Drowsiness stop, session bersih, kembali Driver Select dan recognition aktif. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
34 | DMS-001 | Drowsiness | Start monitoring | Critical | API/Integration | Automated | Driver aktif | POST /start_drowsiness | Start dengan nama driver | Monitoring active=true dan nama target benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
35 | DMS-002 | Drowsiness | Start nama kosong | High | Negative/API | Automated | Backend aktif | driver_name kosong | POST start | HTTP 400; monitoring tidak aktif palsu. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
36 | DMS-003 | Drowsiness | Kalibrasi EAR | High | AI | Automated | Wajah frontal valid | Sampel EAR | Jalankan fase calibration | Baseline hanya memakai sampel valid dan calib_remaining turun benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
37 | DMS-004 | Drowsiness | Mata tertutup | Critical | AI/Functional | Hybrid | Monitoring aktif dan calibrated | Eye closed melewati threshold | Simulasikan/ujikan mata tertutup | score/status menjadi drowsy dan alert HMI tampil. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
38 | DMS-005 | Drowsiness | Menguap berulang | High | AI/Functional | Hybrid | Monitoring aktif | MAR/yawn sequence | Lakukan yawn sesuai prosedur | yawn count/window benar dan alert mengikuti konfigurasi. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
39 | DMS-006 | Drowsiness | Alert hold/cooldown | High | Functional | Automated | Alert terpicu | Event berulang | Kirim event drowsy berturut-turut | Alert tidak spam dan tetap aktif selama hold/cooldown yang ditetapkan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
40 | DMS-007 | Drowsiness | Toggle OFF | Critical | Functional/API | Hybrid | Monitoring aktif | Settings switch OFF | Matikan Peringatan Kantuk | POST stop dipanggil; polling/alert berhenti. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
41 | DMS-008 | Drowsiness | Toggle ON | High | Functional/API | Hybrid | Driver aktif; fitur OFF | Settings switch ON | Aktifkan kembali | Monitoring restart untuk driver aktif tanpa duplikasi timer. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
42 | DMS-009 | Drowsiness | Driver mismatch | Critical | Security/AI | Automated | Target driver A; kamera melihat B | recognized_driver != driver_name | Baca status | driver_match=false, status waiting_driver, alert/rekomendasi tidak dikaitkan ke A. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
43 | DMS-010 | Drowsiness | Kamera/runtime error | Critical | Recovery/API | Automated | Runtime dibuat gagal | Exception camera | Start/status/stop | Backend mengembalikan error nyata, bukan sukses palsu; HMI tetap hidup. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
44 | MOOD-001 | Mood | Candidate belum stabil | Medium | AI | Automated | Monitoring aktif | Mood berubah singkat | Kirim candidate < required_sec | Mood confirmed tidak berubah terlalu cepat. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
45 | MOOD-002 | Mood | Mood stabil | High | AI | Automated | Driver match | Happy/sad stabil | Pertahankan candidate sampai threshold | Mood dikonfirmasi dengan confidence dan elapsed yang benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
46 | MOOD-003 | Mood | Rekomendasi musik | Medium | Integration | Hybrid | Mood confirmed; driver_match=true | happy/sad | Tunggu dialog lalu pilih buka musik | Keyword happy upbeat driving / calm relaxing night drive dikirim ke Music. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
47 | DMS-011 | Drowsiness | Validasi fisik | Critical | AI Validation | Manual | Kondisi aman; driver peserta | Kacamata, malam/siang, pose | Jalankan protokol dataset representatif | Sensitivity, specificity, false alarm/jam memenuhi target yang disepakati. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
48 | HMI-001 | Home/HMI | Side navigation | High | Functional/UI | Automated | Home aktif | Music/Phone/Home/Menu/Settings | Buka 5 tab berurutan | Index aktif, highlight, konten dan back behavior benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
49 | HMI-002 | Home/HMI | App launcher | High | Functional/UI | Manual | Menu terbuka | 13 launcher apps | Buka setiap tile dan kembali | Setiap halaman benar, tidak ada dead-end/crash. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
50 | HMI-003 | Vehicle 3D | Render model | High | Graphics | Hybrid | Home aktif | Toyota Veloz mesh | Amati model awal | Mesh/material tampil utuh dengan transparansi/background benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
51 | HMI-004 | Vehicle 3D | Rear clipping | High | Graphics/Regression | Manual | Model tampil | Drag yaw 360° pada zoom default | Geser model satu putaran penuh dan periksa semua sisi | Depan/samping/belakang tidak terpotong oleh frame pada semua sudut normal. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
52 | HMI-005 | Vehicle 3D | Route transition glitch | Critical | Graphics/Regression | Hybrid | Driver Select/Add Driver | Transisi ke Home | Masuk/keluar Home berulang 20 kali | Native 3D tidak bocor ke route lain dan baru terlihat setelah bounds/animasi selesai. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
53 | HMI-006 | Vehicle 3D | Gesture performance | High | Performance | Manual | Jetson release build | Drag/pinch/reset | Manipulasi 3D 2 menit sambil telemetry aktif | Interaksi terasa lancar, update akhir akurat, UI lain tetap responsif. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
54 | HMI-007 | Vehicle | Drive mode | Medium | Functional/UI | Manual | Vehicle page terbuka | Comfort/Eco/Sport/Custom | Pilih setiap mode | Mode/highlight berubah benar dan tampilan tetap konsisten. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
55 | HMI-008 | Home/HMI | Tanggal dan waktu | Medium | Functional | Manual | System clock benar | Tanggal/waktu lokal | Bandingkan top bar dengan OS | Tanggal, hari dan waktu Asia/Jakarta benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
56 | GPS-001 | ESP32/GPS | Serial frame valid | Critical | Protocol | Automated | Decoder aktif | GPS extended telemetry | Kirim satu frame lengkap | Semua field lat/lng/speed/heading/impact/category/Wi-Fi/fix terparse benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
57 | GPS-002 | ESP32/GPS | Frame parsial | High | Negative/Protocol | Automated | Decoder aktif | Potongan byte | Kirim frame dalam beberapa chunk | Decoder menunggu newline dan hanya emit satu record lengkap. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
58 | GPS-003 | ESP32/GPS | Frame rusak | High | Negative/Protocol | Automated | Decoder aktif | Prefix/numeric invalid | Kirim frame malformed | Frame ditolak tanpa crash atau merusak frame berikutnya. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
59 | GPS-004 | ESP32/GPS | GPS/Wi-Fi offline | High | Recovery | Hybrid | ESP32 via USB | wifiConnected=false; gpsFix=false | Matikan Wi-Fi/GPS | USB telemetry tetap usable dan HMI menunjukkan status yang benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
60 | GPS-005 | ESP32/GPS | USB reconnect | Critical | Recovery | Manual | HMI aktif | Cabut/pasang ESP32 | Cabut 10 detik lalu pasang | Serial auto-scan, status disconnect/reconnect dan data pulih tanpa restart. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
61 | POT-001 | Pothole | Jalan normal | Critical | Algorithm | Automated | Firmware algorithm test | speed/severity normal | Kirim sampel normal | Kategori normal dan tidak membuat marker palsu. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
62 | POT-002 | Pothole | Bumper threshold | High | Algorithm | Automated | Firmware algorithm test | speed ≤25; severity ≥2 | Kirim event | Kategori bumper dengan severity benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
63 | POT-003 | Pothole | Pothole threshold | Critical | Algorithm | Automated | Firmware algorithm test | speed ≥8; severity ≥4 | Kirim event | Kategori pothole diprioritaskan terhadap bumper. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
64 | POT-004 | Pothole | Event hold | High | Algorithm/Integration | Automated | Event singkat terjadi | Serial hold 1.5 detik | Baca beberapa frame setelah impact | Event bertahan cukup agar Flutter membuat marker tanpa duplicate tak wajar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
65 | POT-005 | Pothole | Marker realtime | Critical | Integration/UI | Hybrid | Pothole detection ON | Telemetry event valid | Kirim bumper/pothole | Marker, severity dan notifikasi muncul pada lokasi yang benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
66 | POT-006 | Pothole | Toggle OFF | High | Functional | Hybrid | Feature ON | Settings toggle | Matikan fitur lalu kirim event | Tidak ada alert/marker baru ketika OFF. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
67 | POT-007 | Pothole | Backend sync | High | Integration/API | Hybrid | ESP32 Wi-Fi dan GPS fix ≥4 satelit | POST telemetry 500 ms | Pantau request backend | Payload kategori/severity/lokasi dikirim pada interval dan retry tidak memblokir serial. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
68 | POT-008 | Pothole | Captive portal | Medium | Hardware/Usability | Manual | ESP32 baru/tidak punya Wi-Fi | SSID Pothole-ESP32-Setup | Connect 2.4 GHz, buka 192.168.4.1, simpan Wi-Fi | Portal dapat dibuka, kredensial tersimpan, reconnect non-blocking. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
69 | MAP-001 | Maps | Tile loading | High | Integration/UI | Hybrid | Internet/tile source aktif | Lokasi valid | Buka Home dan Map Detail | Tile tampil; error jaringan tidak membuat peta blank permanen/crash. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
70 | MAP-002 | Maps | Heading/position | High | Functional | Hybrid | GPS fix dan kendaraan bergerak | speed ≥3 km/h | Bandingkan course dengan arah peta | Ikon/heading sesuai; heading terakhir stabil saat berhenti. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
71 | MAP-003 | Maps | Route calculation | Critical | Functional/API | Automated | Origin/destination valid | Koordinat rute | Buat route | Polyline, jarak, durasi dan urutan titik valid. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
72 | MAP-004 | Maps | Reroute | High | Recovery/Functional | Hybrid | Navigasi aktif | Penyimpangan rute | Bergerak keluar koridor | State menyimpang terdeteksi dan route/instruksi diperbarui aman. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
73 | MAP-005 | Maps | GPS loss/recovery | Critical | Recovery | Manual | Navigasi aktif | Tunnel/disable antenna | Hilangkan fix lalu pulihkan | UI menunjukkan loss, tidak lompat berbahaya, dan posisi pulih setelah fix. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
74 | POT-009 | Pothole | Validasi jalan nyata | Critical | Hardware/AI Validation | Manual | Lintasan tertutup dan aman | Lubang, polisi tidur, jalan bergelombang | Jalankan beberapa pass pada variasi speed | Confusion matrix/precision/recall memenuhi target; event false positive terdokumentasi. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
75 | MUS-001 | Music/Spotify | Authentication/connect | High | Integration | Manual | Akun Spotify dan network | Refresh token/device | Buka Music dan connect | Device/status Spotify tersedia atau error autentikasi jelas. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
76 | MUS-002 | Music/Spotify | Search | High | Functional/API | Hybrid | Spotify connected | Judul/artist valid dan invalid | Cari musik | Hasil relevan tampil; query kosong/error aman. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
77 | MUS-003 | Music/Spotify | Playback controls | Critical | Functional | Hybrid | Track aktif | Play/pause/next/previous | Tekan setiap kontrol | State, metadata dan audio mengikuti aksi tepat satu kali. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
78 | MUS-004 | Music/Spotify | Seek/progress | Medium | Functional | Manual | Track aktif | Slider position | Geser ke 25%, 50%, 90% | Playback pindah mendekati posisi dan progress kembali sinkron. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
79 | MUS-005 | Music/Spotify | Lyrics | Medium | Integration/UI | Hybrid | Track dengan lirik | Title/artist | Putar lagu 2 menit | Lirik benar, cache bekerja, baris sinkron dan fallback aman bila tidak tersedia. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
80 | MUS-006 | Music/Spotify | Mood suggestion | Medium | Integration | Hybrid | MOOD-003 terpenuhi | Suggested keyword | Buka rekomendasi | Search Music otomatis memakai keyword mood dan user tetap punya kontrol. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
81 | MUS-007 | Audio | System volume | High | Hardware/Integration | Manual | Default sink tersedia | 0%, 30%, 70%, 100% | Geser volume Settings | PulseAudio/ALSA volume berubah sesuai nilai tanpa UI freeze. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
82 | RAD-001 | Radio | Station controls | Medium | Functional | Manual | Internet aktif | Daftar station | Pilih, play/pause, next/previous | Station/metadata/audio sesuai dan error stream tertangani. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
83 | VID-001 | Video | Playback | High | Functional | Manual | Asset video tersedia | Video produksi | Open/play/pause/seek | Video dan audio sinkron; posisi/controls benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
84 | VID-002 | Video | Speed/volume/close | Medium | Functional | Manual | Video berjalan | 0.75×,1×,1.25× | Uji speed, volume, lalu close | Speed/audio state benar dan player/resource dilepas saat close. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
85 | BT-001 | Bluetooth | Discovery | High | Hardware | Manual | Adapter Bluetooth aktif | Ponsel discoverable | Start scan | Perangkat muncul satu kali dengan nama/MAC dan scan dapat dihentikan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
86 | BT-002 | Bluetooth | Pair/connect | High | Hardware | Manual | Device ditemukan | PIN/confirmation | Pair dan connect | Status paired/connected benar dan tersimpan sesuai OS. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
87 | BT-003 | Bluetooth | Disconnect/reconnect | High | Recovery | Manual | Ponsel connected | Bluetooth toggle | Disconnect, restart page, reconnect | UI tidak hang dan status pulih. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
88 | PHONE-001 | Phone | Phone page | Medium | Functional/UI | Manual | Home aktif | Phone tab | Buka Phone dan uji kontrol yang in-scope | Label/empty state jelas; fitur yang belum terintegrasi tidak memberi sukses palsu. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
89 | USB-001 | USB | Device detection | High | Hardware | Manual | USB dilepas | Storage/audio USB | Pasang USB dan buka page | Device, storage dan connection status benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
90 | USB-002 | USB | Connect audio | Medium | Hardware | Manual | USB audio tersedia | Connect Audio | Tekan connect | Sink/audio USB diaktifkan atau error jelas. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
91 | USB-003 | USB | Disconnect | High | Recovery | Manual | USB connected | Disconnect button/cabut fisik | Disconnect lalu cabut | State bersih dan UI tetap stabil. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
92 | CAST-001 | Screen Cast | ADB detection | Medium | Integration | Manual | Android USB debugging aktif | adb devices | Buka Screen Cast | Device terdeteksi dan authorization state jelas. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
93 | CAST-002 | Screen Cast | scrcpy lifecycle | Medium | Integration/Recovery | Manual | ADB authorized | Start/stop cast | Mulai lalu hentikan cast | Proses tidak duplikat/zombie dan error ditampilkan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
94 | RJ45-001 | RJ45/TCP | Command ACK | Critical | Protocol/Integration | Automated | Listener 0.0.0.0:5050 | NDJSON command | Kirim SOP/music/avatar reset | Handler tepat dan ACK newline-delimited berisi request_id/status. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
95 | RJ45-002 | RJ45/TCP | Invalid/partial JSON | High | Negative/Protocol | Automated | TCP connected | Malformed dan partial frame | Kirim data lalu frame valid | Invalid mendapat ACK error; listener menerima frame berikut/reconnect. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
96 | RJ45-003 | RJ45/TCP | Cable recovery | Critical | Hardware/Recovery | Manual | Peer 192.168.50.1 connected | Cabut/pasang RJ45 | Putus 30 detik lalu sambung | Listener/HMI tetap hidup dan peer dapat reconnect tanpa restart. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
97 | MQTT-001 | MQTT/AI | Avatar commands | Medium | Protocol | Automated | MQTT/TCP handlers aktif | avatar word/reset/state | Kirim urutan command | State/subtitle diapply berurutan dan reset benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
98 | AI-001 | AI Assistant | Action parser | High | Functional/Negative | Automated | Parser aktif | Perintah valid, alias, input asing | Parse seluruh variasi | Action valid dipetakan benar; input asing aman dan tidak mengeksekusi aksi lain. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
99 | AA-001 | Projection | USB detection/AOAP | Critical | Hardware/Protocol | Hybrid | Samsung/Android dan kabel data | 04e8 MTP → 18d1 accessory | Colok lalu pilih Android Auto Kabel | Ponsel terdeteksi, AOAP handshake/re-enumeration dan service setup selesai. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
100 | AA-002 | Projection | TLS/service discovery | Critical | Protocol | Automated | AOAP transport tersedia | Session frames | Jalankan handshake | TLS, version, service discovery dan channel setup tidak error. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
101 | AA-003 | Projection | Video/NVDEC | Critical | Graphics/Hardware | Manual | AA session running | H.264 1280×720 | Buka Maps 15 menit | Frame fullscreen stabil, decoder NVDEC/VIC diharapkan, tidak black/freeze. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
102 | AA-004 | Projection | Touch input | Critical | Input/Hardware | Manual | Video AA tampil | Down/move/up | Tekan beberapa posisi dan swipe | Koordinat tepat, tidak offset/double tap, ponsel merespons. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
103 | AA-005 | Projection | Audio channels | Critical | Audio/Hardware | Manual | AA running | Music 48k stereo; nav/system 16k mono | Putar musik dan navigasi | Audio keluar di sink default, prompt mix benar, tanpa startup glitch/drop abnormal. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
104 | AA-006 | Projection | Disconnect to MTP | High | Recovery | Manual | AA aktif | Disconnect | Tekan Disconnect lalu cek lsusb | Receiver berhenti bersih dan ponsel kembali MTP. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
105 | AA-007 | Projection | Repeated reconnect | High | Reliability | Manual | Ponsel target | 20 connect/disconnect | Ulangi koneksi 20 kali | Tidak ada TLS stuck, zombie receiver, memory leak, atau gagal re-enumerasi. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
106 | AAW-001 | Projection | Wireless setup | Critical | Hardware/Protocol | Manual | Bluetooth/Wi-Fi ponsel aktif | Hotspot SDT Multimedia; WPP | Pilih wireless, pair Bluetooth, setujui dialog | WPP sukses, ponsel masuk hotspot, sesi TCP 5277 aktif. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
107 | AAW-002 | Projection | Wireless media/input | Critical | Hardware | Manual | AA wireless aktif | Maps/music/touch | Gunakan 30 menit | Video/audio/touch stabil setara kabel dalam batas latency yang disepakati. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
108 | AAW-003 | Projection | Wi-Fi restoration | High | Recovery | Manual | Jetson sebelumnya terhubung internet | Disconnect wireless | Catat Wi-Fi sebelum, mulai AA, disconnect | NetworkManager memulihkan koneksi Wi-Fi sebelumnya. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
109 | PROJ-001 | Projection | Suspend/resume | Medium | Lifecycle | Hybrid | Projection running | Suspend/Resume | Tekan suspend lalu resume | State dan texture/audio pause/resume tanpa sesi ganda. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
110 | PROJ-002 | Projection | Simulator fallback | Medium | Fallback | Automated | Receiver native unavailable | Simulation mode | Start projection | UI memberi label simulator dan tetap dapat diuji tanpa sukses native palsu. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
111 | CP-001 | Projection | CarPlay page separation | High | UI/Regression | Automated | Menu tersedia | Apple CarPlay | Buka halaman CarPlay | Tidak menampilkan label/kontrol Android Auto dan target controller benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
112 | CP-002 | Projection | CarPlay physical | High | Hardware/Gap | Manual | Receiver/iPhone tersertifikasi tersedia | iPhone target | Hubungkan dan uji video/touch/audio | Berfungsi sesuai scope; bila receiver belum tersedia, tandai N/A/gap, bukan Lulus. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
113 | PROJ-003 | Projection | Stress | Critical | Performance | Manual | Jetson MAXN/production profile | AA + DMS + ESP + audio | Jalankan semua 60 menit | FPS/audio stabil, CPU/GPU/RAM/suhu dalam target, tidak throttling/crash. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
114 | FRAG-001 | Smart Fragrance | MQTT connection | High | Integration | Manual | Broker/device tersedia | humidifier/control/state | Buka page dan pantau status | Connect/subscribe/publish sukses atau error jelas tanpa freeze. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
115 | FRAG-002 | Smart Fragrance | Coffee shortcut | High | Functional/Hardware | Hybrid | Device connected | Cartridge 1 | Pilih Coffee | mainPower ON, motor1 ON speed 3, motor2 OFF. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
116 | FRAG-003 | Smart Fragrance | Lavender shortcut | High | Functional/Hardware | Hybrid | Device connected | Cartridge 2 | Pilih Lavender | mainPower ON, motor1 OFF, motor2 ON speed 3. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
117 | FRAG-004 | Smart Fragrance | Both/Off | Critical | Functional/Fail-safe | Hybrid | Device connected | Both lalu Off | Aktifkan keduanya lalu matikan | Kedua motor sesuai Both; Off mematikan semua output. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
118 | FRAG-005 | Smart Fragrance | Speed levels | Medium | Functional/Hardware | Hybrid | Motor aktif | Level 1,2,3 | Uji tiap level tiap motor | PWM/output fisik meningkat sesuai level dan state feedback sama. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
119 | FRAG-006 | Smart Fragrance | Auto/manual | High | Functional | Hybrid | Main power ON | Interval 10s dan manual | Aktifkan auto lalu manual | Siklus sesuai interval; manual menghentikan auto timer aman. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
120 | FRAG-007 | Smart Fragrance | Invalid command | Critical | Negative/Fail-safe | Automated | Parser command aktif | Cartridge/level invalid | Kirim payload invalid | Output memilih safe power-off/menolak; tidak mengaktifkan motor salah. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
121 | FRAG-008 | Smart Fragrance | State synchronization | High | Integration | Manual | Device publish state | humidifier/state | Ubah state dari device | UI detail realtime mengikuti device tanpa feedback loop. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
122 | AMB-001 | Ambient Light | Power | High | Hardware/MQTT | Manual | Trainer kit connected | ON/OFF | Toggle power | Lampu fisik dan UI state sesuai. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
123 | AMB-002 | Ambient Light | Animation presets | Medium | Hardware/MQTT | Manual | Power ON | Daftar preset | Pilih setiap preset | Animasi perangkat sesuai label dan tidak macet. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
124 | AMB-003 | Ambient Light | RGB control | High | Hardware/MQTT | Manual | Power ON | R/G/B min-mid-max | Geser slider dan pilih swatch | Warna fisik mendekati preview dan payload valid. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
125 | AMB-004 | Ambient Light | Intensity | Medium | Hardware | Manual | Power ON | 0–100% | Geser intensitas | Brightness mengikuti nilai tanpa flicker berbahaya. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
126 | AMB-005 | Ambient Light | MQTT failure | High | Negative/Recovery | Manual | Broker diputus | Command ambient | Kirim command saat offline lalu reconnect | Snackbar gagal tampil; UI tidak mengaku sukses; fungsi pulih setelah reconnect. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
127 | SET-001 | Settings | Drowsiness/Pothole toggles | High | Functional | Hybrid | Settings terbuka | ON/OFF | Toggle kedua fitur | State global/API/provider mengikuti dan bertahan sesuai desain. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
128 | SET-002 | Settings | Language Indonesian | Medium | Localization | Manual | Driver aktif | Bahasa | Pilih Bahasa dan buka seluruh menu utama | String tersedia, layout tidak overflow, preference tersimpan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
129 | SET-003 | Settings | Language English | Medium | Localization | Manual | Driver aktif | English | Pilih English dan buka seluruh menu utama | String benar, layout tidak overflow, preference tersimpan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
130 | SET-004 | Settings | Theme contrast | High | Accessibility/UI | Manual | Semua theme tersedia | Comfort/Eco/Sport/Custom | Buka halaman utama tiap theme | Kontras, fokus, ikon dan teks penting tetap terbaca terang/gelap. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
131 | INFO-001 | Vehicle/Info | Vehicle information | Medium | Functional/UI | Manual | Menu → Vehicle | Fuel/battery/engine/status | Buka page dan amati card | Nilai/label sesuai source atau jelas sebagai demo; tidak ada data menyesatkan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
132 | INFO-002 | Vehicle/Info | Drive information | Medium | Functional/UI | Manual | Menu → Drive Info | Analytics/detection/connectivity/system | Buka seluruh section | Informasi tampil konsisten dan dapat dibaca. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
133 | TUT-001 | Tutorial | Guided help | Low | Usability | Manual | Menu → mToyota | Tutorial pages | Navigasi tutorial sampai akhir dan kembali | Konten tersedia, navigasi tidak buntu. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
134 | NF-001 | Non-Functional | UI responsiveness | Critical | Performance | Manual | Release build di Jetson | Normal workload | Ukur input latency/tab transition/3D selama 30 menit | Tidak ada freeze; target latency/FPS proyek tercapai dan dicatat. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
135 | NF-002 | Non-Functional | Memory endurance | Critical | Performance/Reliability | Manual | Monitoring tools aktif | 4 jam mixed use | Jalankan musik, map, DMS, telemetry, projection bergantian | RAM tidak tumbuh tanpa batas; tidak OOM/crash. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
136 | NF-003 | Non-Functional | Thermal endurance | Critical | Hardware/Performance | Manual | Jetson power profile produksi | 2 jam peak workload | Log suhu/clocks/throttling | Suhu dan throttling berada dalam limit yang disepakati. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
137 | NF-004 | Non-Functional | Backend restart | Critical | Recovery | Manual | HMI aktif | Restart backend | Stop/start backend ketika Home aktif | HMI tidak crash; status pulih dan timer/request tidak berlipat. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
138 | NF-005 | Non-Functional | Network offline | High | Recovery | Manual | Fitur online aktif | Wi-Fi off 5 menit | Matikan lalu pulihkan network | Fitur lokal tetap bekerja; online error jelas; reconnect otomatis. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
139 | NF-006 | Non-Functional | ESP32 reboot | Critical | Recovery | Manual | Telemetry aktif | Reset board | Reboot ESP32 10 kali | Serial reconnect dan state normal kembali tanpa duplicate alert. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
140 | NF-007 | Non-Functional | Power loss | Critical | Recovery/Data Integrity | Manual | Data test nonproduksi | Hard power interruption | Putus power saat idle dan saat save preference | Filesystem/profile tidak korup; aplikasi boot kembali aman. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
141 | SEC-001 | Security/Privacy | Face data access | Critical | Privacy Review | Manual | Akses Jetson | Dataset/profile/model | Review permission, lokasi, backup dan delete | Akses dibatasi sesuai kebijakan; delete benar; retention/consent terdokumentasi. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
142 | SEC-002 | Security/Privacy | Sensitive logging | High | Privacy Review | Manual | Release logs tersedia | Nama/wajah/token/SSID | Review log 30 menit dan file config | Tidak ada secret/token/image wajah terekspos; data personal minimal dan beralasan. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
143 | SEC-003 | Security | Network input validation | Critical | Security/Negative | Hybrid | API/TCP/MQTT accessible | Malformed/oversized/replay | Fuzz input terbatas sesuai izin | Tidak crash/command injection/path traversal; error dan rate behavior aman. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
144 | NF-008 | Non-Functional | Display scaling | High | Compatibility/UI | Manual | Target head unit | Resolusi/scaling produksi | Buka seluruh halaman pada display target | Tidak overflow/crop; touch area sesuai visual; model 3D bounds benar. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji
145 | NF-009 | Non-Functional | Touch accuracy | High | Usability | Manual | Touchscreen terkalibrasi | Grid target sudut/tengah | Tekan target kecil/besar di seluruh area | Aksi tepat, tidak offset/double trigger, target penting mudah dijangkau. | ☐ Precondition terpenuhi ☐ Test data/device siap ☐ Evidence disiapkan | Belum Diuji

## Use Case E2E
END-TO-END USE CASES
Gunakan untuk memvalidasi alur lintas modul, bukan hanya fungsi individual.
ID | Use Case | Aktor | Precondition | Trigger | Main Flow | Alternative/Exception Flow | Acceptance Criteria | Status
UC-01 | Cold boot sampai Home | Driver | Jetson mati | Nyalakan unit | Boot → setujui warning → ganjil/genap → dikenali/pilih driver → Home | Backend offline: login Guest; kamera gagal: pilih manual | Home siap tanpa crash dan driver session benar | Belum Diuji
UC-02 | Daftar driver baru | Driver baru | Backend/kamera aktif | Pilih Tambah Akun | Isi nama → capture burst → ikuti guidance → atur profil → simpan | Nama kosong/wajah buruk/backend gagal ditolak jelas | Driver baru ada di daftar dan dapat dikenali | Belum Diuji
UC-03 | Auto-login driver | Driver terdaftar | Driver ada di backend | Wajah terlihat kamera | Recognition → validasi daftar → set session → load preference → Home | Unknown/stale identity tidak login | Tidak salah identitas dan preferensi benar | Belum Diuji
UC-04 | Guest mode | Tamu | Driver session mungkin ada | Tekan Guest | Clear session → Home | Backend offline tidak menghalangi | Tidak ada profil driver lama yang bocor | Belum Diuji
UC-05 | Monitoring kantuk | Driver | Login driver; DMS ON | Home terbuka | Start monitoring → calibrate → poll status → alert drowsy → dismiss | Mismatch/no face/camera error | Alert benar, tidak spam, dapat dinonaktifkan | Belum Diuji
UC-06 | Mood ke musik | Driver | Mood stable; driver match | Backend confirm happy/sad | Dialog rekomendasi → user setuju → Music search keyword | User menolak; mood belum stabil | Kontrol tetap pada user dan lagu relevan dapat dipilih | Belum Diuji
UC-07 | Navigasi dan pothole | Driver | GPS/ESP32 connected | Pilih tujuan | Hitung route → navigasi → telemetry event → marker/alert → lanjut/reroute | GPS loss, Wi-Fi loss, serial reconnect | Rute dan warning pulih tanpa UI freeze | Belum Diuji
UC-08 | Android Auto kabel | Driver + ponsel Android | Kabel data dan receiver siap | Pilih Android Auto Kabel | AOAP → TLS → channels → fullscreen → maps/music/touch/audio → disconnect | Handshake timeout, simulator fallback | Session stabil dan kembali MTP setelah disconnect | Belum Diuji
UC-09 | Android Auto wireless | Driver + ponsel Android | BT/Wi-Fi aktif | Pilih Android Auto Wireless | Hotspot → BT WPP → Wi-Fi TCP → projection → disconnect → restore Wi-Fi | Pairing ditolak/timeout | Status jelas dan jaringan sebelumnya pulih | Belum Diuji
UC-10 | Smart fragrance | Driver | Broker dan actuator connected | Buka Fragrance | Pilih aroma → speed → auto/manual → state feedback → Off | Broker/device offline; invalid command | Output sesuai dan Off selalu fail-safe | Belum Diuji
UC-11 | Ambient light | Driver | Trainer kit connected | Buka Ambient Light | Power → preset/RGB/intensity → state | MQTT offline/reconnect | Lampu sesuai UI dan tidak mengunci HMI | Belum Diuji
UC-12 | Profil personal | Driver | Driver login | Buka Personalize | Ubah tema/preference/language → save → ganti driver → login kembali | Cancel dan invalid background | Persistensi terisolasi per driver | Belum Diuji
UC-13 | Hapus akun | Driver | Driver login dan wajah tersedia | Pilih Delete Account | Verifikasi → konfirmasi → delete backend/local → Driver Select | Cancel atau wajah mismatch | Hanya akun terverifikasi terhapus | Belum Diuji
UC-14 | Remote RJ45 | Raspberry Pi/peer | RJ45 configured | Peer connect dan kirim NDJSON | Parse → route handler → action → ACK | Partial/invalid packet; cable reconnect | Perintah berurutan dan koneksi recoverable | Belum Diuji
UC-15 | Mixed-use endurance | Customer/QA | Semua device aktif | Mulai 4 jam test | Music + maps + DMS + ESP + 3D + connect/disconnect projection/device | Backend/network/device restart | Tidak crash/leak; performa, suhu, dan bukti tercatat | Belum Diuji

## Defect Log
DEFECT LOG DAN RETEST
Satu defect dapat terkait lebih dari satu Test Case ID. Critical/High wajib selesai atau memiliki waiver tertulis sebelum release.
No. | Defect ID | Test Case ID | Tanggal | Modul | Ringkasan | Langkah Reproduksi | Expected | Actual | Severity | Priority | PIC | Status | Target Fix | Retest Result/Evidence
1 | DEF-001 | [10 empty] | Open
2 | DEF-002 | [10 empty] | Open
3 | DEF-003 | [10 empty] | Open
4 | DEF-004 | [10 empty] | Open
5 | DEF-005 | [10 empty] | Open
6 | DEF-006 | [10 empty] | Open
7 | DEF-007 | [10 empty] | Open
8 | DEF-008 | [10 empty] | Open
9 | DEF-009 | [10 empty] | Open
10 | DEF-010 | [10 empty] | Open
11 | DEF-011 | [10 empty] | Open
12 | DEF-012 | [10 empty] | Open
13 | DEF-013 | [10 empty] | Open
14 | DEF-014 | [10 empty] | Open
15 | DEF-015 | [10 empty] | Open
16 | DEF-016 | [10 empty] | Open
17 | DEF-017 | [10 empty] | Open
18 | DEF-018 | [10 empty] | Open
19 | DEF-019 | [10 empty] | Open
20 | DEF-020 | [10 empty] | Open
21 | DEF-021 | [10 empty] | Open
22 | DEF-022 | [10 empty] | Open
23 | DEF-023 | [10 empty] | Open
24 | DEF-024 | [10 empty] | Open
25 | DEF-025 | [10 empty] | Open
26 | DEF-026 | [10 empty] | Open
27 | DEF-027 | [10 empty] | Open
28 | DEF-028 | [10 empty] | Open
29 | DEF-029 | [10 empty] | Open
30 | DEF-030 | [10 empty] | Open
31 | DEF-031 | [10 empty] | Open
32 | DEF-032 | [10 empty] | Open
33 | DEF-033 | [10 empty] | Open
34 | DEF-034 | [10 empty] | Open
35 | DEF-035 | [10 empty] | Open
36 | DEF-036 | [10 empty] | Open
37 | DEF-037 | [10 empty] | Open
38 | DEF-038 | [10 empty] | Open
39 | DEF-039 | [10 empty] | Open
40 | DEF-040 | [10 empty] | Open

## Environment & Device
TEST ENVIRONMENT & DEVICE MATRIX
Catat versi dan identitas fisik agar hasil dapat direproduksi.
No. | Komponen | Model/Identitas | OS/Firmware | Versi Software | Koneksi/Port | Konfigurasi Penting | Status Kesiapan | Bukti | Catatan
1 | Jetson Orin Nano | [5 empty] | Belum Siap
2 | Head-unit display/touch | [5 empty] | Belum Siap
3 | Flutter SDK/build | [5 empty] | Belum Siap
4 | Backend Python | [5 empty] | Belum Siap
5 | Kamera DMS/Face ID | [5 empty] | Belum Siap
6 | ESP32 pothole | [5 empty] | Belum Siap
7 | BNO055/IMU | [5 empty] | Belum Siap
8 | GPS module | [5 empty] | Belum Siap
9 | ESP32 ambient light | [5 empty] | Belum Siap
10 | Smart fragrance controller | [5 empty] | Belum Siap
11 | Android phone 1 | [5 empty] | Belum Siap
12 | Android phone 2 | [5 empty] | Belum Siap
13 | iPhone | [5 empty] | Belum Siap
14 | USB cable | [5 empty] | Belum Siap
15 | USB storage/audio | [5 empty] | Belum Siap
16 | Bluetooth adapter | [5 empty] | Belum Siap
17 | Wi-Fi adapter | [5 empty] | Belum Siap
18 | RJ45 peer/Raspberry Pi | [5 empty] | Belum Siap
19 | MQTT broker | [5 empty] | Belum Siap
20 | Spotify account/device | [5 empty] | Belum Siap
21 | Audio sink/speaker | [5 empty] | Belum Siap

## Release Checklist
RELEASE / CUSTOMER DEMO CHECKLIST
Checklist ini melengkapi test case dan tidak menggantikan hasil manual perangkat nyata.
No. | Gate | Perintah/Verifikasi | Target | Checklist | Hasil Aktual | Status | Evidence | PIC | Tanggal
1 | Backend automated tests | ./scripts/test_backend_quality.sh | 100% pass; coverage critical ≥90% | ☐ |  | Belum Diuji
2 | Flutter analyzer | cd frontend && flutter analyze --no-pub | 0 issue | ☐ |  | Belum Diuji
3 | Flutter automated tests | cd frontend && flutter test --no-pub | 100% pass | ☐ |  | Belum Diuji
4 | Android Auto TypeScript | ./scripts/build_android_auto_receiver.sh && npm test | Build/type-check/test pass | ☐ |  | Belum Diuji
5 | ESP32 pothole quality | ./scripts/test_pothole_quality.sh | Native test/coverage/build firmware pass | ☐ |  | Belum Diuji
6 | Linux ARM64 release build | cd frontend && flutter build linux --release --no-pub | Bundle berhasil | ☐ |  | Belum Diuji
7 | Data produksi aman | Bandingkan backend/dataset/profile sebelum-sesudah test otomatis | Tidak berubah | ☐ |  | Belum Diuji
8 | Manual Face ID | FACE-007/008/015/016 | Target FAR/FRR disetujui | ☐ |  | Belum Diuji
9 | Manual DMS/Mood | DMS-004/005/011 dan MOOD-003 | Akurasi/false alarm target | ☐ |  | Belum Diuji
10 | Manual ESP32/GPS/Pothole | GPS-004/005, POT-005/009, MAP-005 | Seluruh hardware scenario pass | ☐ |  | Belum Diuji
11 | Manual projection | AA-001..007, AAW-001..003, CP-002 | Device in-scope pass/gap approved | ☐ |  | Belum Diuji
12 | Manual fragrance/ambient | FRAG-001..008, AMB-001..005 | Output fisik/fail-safe pass | ☐ |  | Belum Diuji
13 | Performance/endurance | NF-001..009 dan PROJ-003 | Target FPS/latency/RAM/suhu pass | ☐ |  | Belum Diuji
14 | Security/privacy review | SEC-001..003 | Risiko diterima/ditutup | ☐ |  | Belum Diuji
15 | Defect gate | Review Defect Log | 0 Critical/High open | ☐ |  | Belum Diuji
16 | Customer sign-off | Workbook Customer Acceptance | Ditandatangani pihak terkait | ☐ |  | Belum Diuji

## Referensi
REFERENSI STATUS, PRIORITAS, DAN DEFINISI
Status Test | Priority | Metode | Severity | Status Defect | Kesiapan | Definisi | Aturan
Belum Diuji | Critical | Automated | Critical | Open | Belum Siap | Belum dilakukan | Critical/High gagal atau blocked menghalangi release
Lulus | High | Manual | High | In Progress | Siap | Expected = Actual | Lulus wajib punya evidence untuk hardware/AI/performance
Gagal | Medium | Hybrid | Medium | Ready for Retest | Siap dengan Catatan | Expected tidak terpenuhi | Isi Actual Result dan Defect ID
Blocked | Low |  | Low | Retest | N/A | Tidak dapat diuji karena blocker | Catat blocker, owner, dan target
N/A |  |  |  | Closed |  | Di luar scope | N/A wajib memiliki alasan/waiver
|  |  |  | Deferred |  | Ditunda dengan persetujuan | Tidak boleh menyembunyikan defect Critical